## Proyecto seguimiento actividad
SectorEntidadResponsable | EntidadResponsable | CodigoEntidadResponsable | Bpin | NombreProyecto | ObjetivoEspecifico | CodigoProducto | NombreProducto | CodigoIndicador | IndicadorPrincipal | MetaTotaIIndicador | UM | EsAcumulativo | Actividad | CantidadTotalActividad | FechaInicioActividad | FechaFinActividad | Vigencia | MetaVigenciaIndicador | CostoActividadVigencia | Periodo | CantidadEjecutada | ObservacionCantidades | ObligadoPresupuestal | ObligadoRecursoVigente | ObligadoReservaPresupuestal | ObservacionPresupuestal | ObligadoFlujoCaja | ObligadoFlujoCajaRecursoVigente | ObligadoFlujoCajaReservaPresupuestal | ObservacionFlujoCaja | fechaReporte
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 575561530 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 38496516 | No se obligaron recursos en el periodo | 0 | 0 | 38496516 | No se obligaron recursos en el periodo | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Alistar la plataforma base del sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 651014810 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1295013444 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 85547812.52 | No se obligaron recursos en el periodo | 0 | 0 | 85547812.52 | No se obligaron recursos en el periodo | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1007232679 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 64160859.39 | No se obligaron recursos en el periodo | 0 | 0 | 64160859.39 | No se obligaron recursos en el periodo | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 2658463992 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 175373015.29 | No se obligaron recursos en el periodo | 0 | 0 | 175373015.29 | No se obligaron recursos en el periodo | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1007232679 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 64160859.39 | No se obligaron recursos en el periodo | 0 | 0 | 64160859.39 | No se obligaron recursos en el periodo | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 575561530 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1295013444 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1007232679 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Alistar la plataforma base del sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 651014810 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 2658463992 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1007232679 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 2658463992 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 117716212.92 | Reserva 2023 | 0 | 0 | 117716212.92 | Reserva 2023 | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 575561530 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 25840144 | Reserva 2023 | 0 | 0 | 25840144 | Reserva 2023 | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1007232679 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 43066907.05 | Reserva 2023 | 0 | 0 | 43066907.05 | Reserva 2023 | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1295013444 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 57422542.76 | Reserva 2023 | 0 | 0 | 57422542.76 | Reserva 2023 | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 1007232679 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 43066907.05 | Reserva 2023 | 0 | 0 | 43066907.05 | Reserva 2023 | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Alistar la plataforma base del sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2024 | 1 | 651014810 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 07/08/2024