## Proyecto seguimiento actividad
SectorEntidadResponsable | EntidadResponsable | CodigoEntidadResponsable | Bpin | NombreProyecto | ObjetivoEspecifico | CodigoProducto | NombreProducto | CodigoIndicador | IndicadorPrincipal | MetaTotaIIndicador | UM | EsAcumulativo | Actividad | CantidadTotalActividad | FechaInicioActividad | FechaFinActividad | Vigencia | MetaVigenciaIndicador | CostoActividadVigencia | Periodo | CantidadEjecutada | ObservacionCantidades | ObligadoPresupuestal | ObligadoRecursoVigente | ObligadoReservaPresupuestal | ObservacionPresupuestal | ObligadoFlujoCaja | ObligadoFlujoCajaRecursoVigente | ObligadoFlujoCajaReservaPresupuestal | ObservacionFlujoCaja | fechaReporte
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 7 | 0 |  | 49032739.93 |  |  |  | 49032739.93 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 7 | 0 |  | 22881944.9 |  |  |  | 22881944.9 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 7 | 0 |  | 140560521.54 |  |  |  | 140560521.54 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 7 | 0 |  | 65376986.58 |  |  |  | 65376986.58 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 7 | 0 |  | 49032739.93 |  |  |  | 49032739.93 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 8 | 0 |  | 164250513.53 |  |  |  | 164250513.53 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 8 | 0 |  | 470851472.14 |  |  |  | 470851472.14 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 8 | 0 |  | 219000684.72 |  |  |  | 219000684.72 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 8 | 0 |  | 164250513.54 |  |  |  | 164250513.54 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 8 | 0 |  | 76650239.65 |  |  |  | 76650239.65 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Desplegar en producción el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 9 | 0 |  | 69774418.35 |  |  |  | 69774418.35 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Diseñar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 1294026561 | 9 | 0 |  | 93032557.8 |  |  |  | 93032557.8 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir el plan para la gestión de los sistemas de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 452909296 | 9 | 0 |  | 32561395.23 |  |  |  | 32561395.23 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Implementar el sistema de información | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 2782157107 | 9 | 0 |  | 200019999.27 |  |  |  | 200019999.27 |  |  |  | 07/08/2024
Hacienda | UGPPP - GESTION GENERAL | 131401 | 2018011000206 | MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ | Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad | 1399063 | Servicios de información implementados | 139906300 | Sistemas de información implementados | 1 | Número | NO | Definir requerimientos funcionales y no funcionales | 0 | 2019-01-01T00:00:00 | 2026-12-31T00:00:00 | 2023 | 1 | 970519921 | 9 | 0 |  | 69774418.35 |  |  |  | 69774418.35 |  |  |  | 07/08/2024