## 400 F14.1 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11110
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | 1. Provisión Procesos Judiciales | • Falta de separación de las acciones jurídicas de las acciones financieras amparadas en el principio contable de esencia sobre forma. • Deficiencia en el control para la atención oportuna de los fallos proferidos por la autoridad judicial. • Deficiencia en la gestión de liquidación de los fallos. • Deficiencia en la gestión para la consecución de los requisitos de pago. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT. | Gestionar la implementación del requerimiento de interoperabilidad de los aplicativos TEMIS - BPM FALLOS - CROMASOFT, de tal manera que puedan identificar pagos asociados al proceso judicial de forma oportuna. | Soporte de salida a producción | 1 | 2023-08-01 | 2024-12-31 | 72 | 70 | De acuerdo con solicitud realizada por la Dir. Jurídica, por parte de la Dir. General se realiza la aprobación de prórroga para el 31/12/2025; toda vez que se han presentado situaciones que han conllevado que a la fecha no se logre validar el funcionamiento del servicio en un 100% y se culminen las actividades pendientes para la respectiva salida a producción del requerimiento.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | 2. Ausencia de automatización y digitalizaicon en el diligenciamiento de los reportes de los hechos economicos contables por parte de las areas misionales | Los reportes de los hechos económicos reposan en hojas de excel que por ser archivos de gran tamaño se demoran demasiado para gestionarlos y pueden generar a futuro perdida o alteración de la información | Incorporar una herramienta de tipo tecnologico, que permita automatizar el proceso de la recepcion de lo hechos economicos que generan las areas misionales que deben ser incorporados contablemente | Implementación e instalación y configuración del software seleccionado logrando la integración con las distintas areas misionales. | Reportes de los hechos económicos integrados a la herramienta tecnologica | 1 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 56 | 30 | Conforme a solicitud de prorroga realizada por la DGTI, la Subd. Financiera y las áreas generadoras de Hechos Económicos, se da la aprobación por la Dir. General hasta el 31/07/2026; toda vez que existieron fallas en la planeación, conllevando a que se replanteara la forma de ejecución y los tiempos para la generación de los reportes integrados a una herramienta tecnológica.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Revelación de información en las Notas a los Estados Financieros | Se presenta debilidad en la información, así como la desagregación de algunas cuentas que componen los estados financieros, incumpliendo con los criterios y objetivos de estos para revelar las variaciones y características de las cuentas y subcuentas, dificultando a los usuarios la lectura individual en la revelación de los Estados Financieros. | Realizar capacitación a los funcionarios del GIT de Contabilidad de la Subdirección Financiera de la UGPP, sobre la revelación de información en las notas a los estados financieros. | Capacitar a los funcionarios del GIT de Contabilidad de la Subdirección Financiera de la UGPP | Capacitación/Lista de asistencia | 1 | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 12 | 100 | De acuerdo con la información suministrada por la Subd. Financiera, se pudo evidenciar que por parte de la Firma de Auditoría JAHV McGREGOR; se realizó proceso de capacitación orientado a la elaboración de las notas y revelaciones en los estados financieros; actividad en la participaron los funcionarios vinculados a esta Subdirección.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Revelación de información en las Notas a los Estados Financieros | Se presenta debilidad en la información, así como la desagregación de algunas cuentas que componen los estados financieros, incumpliendo con los criterios y objetivos de estos para revelar las variaciones y características de las cuentas y subcuentas, dificultando a los usuarios la lectura individual en la revelación de los Estados Financieros. | Verificar que las notas de los estados contables cumplan con lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, las resoluciones e intructivos que apliquen. Específicamente lo que tiene que ver con los beneficios posempleo y normas de presentación | Mesa de trabajo liderada por la Subdirección Financiera para verificar la información de las notas contables previo a revisión y firma del Director General. | Acta/Mesa de trabajo | 1 | 2024-07-08 | 2025-02-28 | 32 | 0 | Actividad a Ejecutar I Semestre de 2025
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Cálculo Provisión Contable Procesos Judiciales – Plantilla EKOGUI | No se dio cumplimiento a lo establecido por la ANDJE, ni a lo establecido en el Instructivo adoptado por la UGPP de la plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales. | Aplicación de manera referencial a la metodología de la ANDJE | Consultar a la ANDJE respecto de la obligatoriedad del uso de su plantilla para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales de la UGPP. | Oficio | 1 | 2024-07-08 | 2024-10-08 | 12 | 100 | Por parte de la Dir. Jurídica, se evidenció la realización de reunión el 12/08/2024 con ANDJE en la que se abordó la aplicación de la metodología para la calificación del riesgo procesal y provisión contable; indicando que esta Entidad adoptó una metodología a través de la Resolución No. 431 de 2023, la cual ha sido avalada por la CGN.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Cálculo Provisión Contable Procesos Judiciales – Plantilla EKOGUI | No se dio cumplimiento a lo establecido por la ANDJE, ni a lo establecido en el Instructivo adoptado por la UGPP de la plantilla de ayuda para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales. | Aplicación de manera referencial a la metodología de la ANDJE | Aplicar el lineamiento dado por la ANDJE respecto de la obligatoriedad del uso de su plantilla para el cálculo de la provisión contable de procesos judiciales de la UGPP. | Reporte de acuerdo con lineamentos ANDJE | 1 | 2024-07-08 | 2024-12-08 | 20 | 100 | En razón a la información suministrada por la Dir. Jurídica y de acuerdo con la consulta realizada a la ANDJE de la que se obtiene que "(...) dicha plantilla de ayuda no resulta de obligatoria utilización para las entidades públicas (..)" por lo tanto la Unidad continuara aplicando la metodología como lo ha venido realizando.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Deficiencia por parte de los supervisores al seguimiento contractual en plataforma del Secop II, con relación al cumplimiento de las normas de contratación estatal, en lo referente a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales. | Realizar capacitación a los Dr, Subd, Ases, Coord, ProfEsp y aquellos Func que dentro de su Manual de funciones se le asigne la Supervisión, de conformidad con el Subp de Supervisión, relacionada con el seguimiento contractual en Secop II y el principio de publicidad. En caso de que Colombia Compra Eficiente no pueda llevarla a cabo, se realizará por los abogados del GIT de Contratos | Solicitar capacitación relacionada con el seguimiento contractual en la plataforma del Secop II y en especial sobre el principio de publicidad en la plataforma | Oficio y/o correo electrónico | 1 | 2024-07-02 | 2024-08-02 | 5 | 100 | En razón a la información suministrada por la Subd. Administrativa, se evidenció la solicitud de capacitación del 04/07/2024 a Colombia Compra Eficiente, en el que se indica que la UGPP requiere proceso de capacitación para el seguimiento contractual y los principios de publicidad, para un grupo aproximado de 70 personas de forma presencial.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Deficiencia por parte de los supervisores al seguimiento contractual en plataforma del Secop II, con relación al cumplimiento de las normas de contratación estatal, en lo referente a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales. | Realizar capacitación a los Dr, Subd, Ases, Coord, ProfEsp y aquellos Func que dentro de su Manual de funciones se le asigne la Supervisión, de conformidad con el Subp de Supervisión, relacionada con el seguimiento contractual en Secop II y el principio de publicidad. En caso de que Colombia Compra Eficiente no pueda llevarla a cabo, se realizará por los abogados del GIT de Contratos | Capacitación relacionada con el seguimiento contractual en la plataforma del Secop II y en especial sobre el principio de publicidad en la plataforma | Relación de asistencia de los funcionarios convocados | 1 | 2024-07-08 | 2024-12-27 | 25 | 100 | Por parte de la Sub. Administrativa, se suministró información correspondiente al desarrollo de capacitación realizado el 12/12/2024 cuyo objetivo fue facilitar la gestión contractual, enfocado en las buenas prácticas para el ejercicio a la supervisión de los contratos de la Unidad, proceso que fue desarrollado de manera interna por parte de la dependencia.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | Ticket ante Colombia Compra Eficiente | Creación del caso mediante un ticket ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 1 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 5 | 100 | Revisada la información suministrada por la Subd. Administrativa, se evidencia que se realizó la creación de ticket ante Colombia Compra Eficiente bajo No. 1154309 del 19/05/2024; dado que se identificó que en el campo "Dar publicidad al proceso" se marcó como NO para el proceso CD-PS-392-202; de esta manera, el proceso solo será visible para la Entidad y no desde la vista pública.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | Ticket ante Colombia Compra Eficiente | Seguimiento al ticket mediente el cual se presentó el caso ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 3 | 2024-07-02 | 2024-12-27 | 26 | 100 | La OCI evidenció que en la página web de SECOP II, se puede consultar el proceso CD-PS-392-2023 y este permite visualizar cada una de las etapas contractuales, garantizando el principio de publicidad.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | PQRSD ante Colombia Compra Eficiente | Creación de un caso mediante una PQRSD ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 1 | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 5 | 100 | Conforme a la información suministrada por la Subd. Administrativa, se evidenció la creación de PQRSD el 17/05/2024 ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y se habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, en ambiente público, teniendo en cuenta que en el campo "Dar publicidad al proceso" se marcó como NO.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | PQRSD ante Colombia Compra Eficiente | Seguimiento a la PQRSD presentada ante la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente, solicitando se brinde apoyo técnico y habilite la opción de consulta del Proceso CD-PS-392-2023, Contrato 03.392-2023, en ambiente público. | Correo electrónico | 3 | 2024-07-02 | 2024-12-27 | 26 | 100 | La OCI evidenció que en la página web de SECOP II, se puede consultar el proceso CD-PS-392-2023 y este permite visualizar cada una de las etapas contractuales, garantizando el principio de publicidad.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Publicación Secop II | Incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia | Publicación de proceso de contratación en página WEB | Publicación del Proceso de contratación CD-PS-392-2023 del cual se derivó el Contrato No. 03.392-2023, a través de un link de consulta en la página WEB de la UGPP, con el fin de garantizar su consulta en ambiente público. | Pantallazo de la publicación | 1 | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 4 | 100 | La OCI evidenció que en la página web de la Unidad (https://www.ugpp.gov.co/Transparencia-Contratacion) se dispuso la publicación de los procesos , en el que se relaciona el tipo de selección, objeto, fecha estimada de cierre, presupuesto oficial y ruta de consulta en SECOP. En lo que respecta al Contrato 03.392-2023; este es incluido en el reporte de la vigencia 2023.