## Programa Aual de Auditoría
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO: PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS
VIGENCIA 2025
OBJETIVO: Establecer las actividades de auditoría, seguimiento, asesoría y reportes que se ejecutarán durante la vigencia en cumplimiento de las funciones definidas a la Oficina de Control Interno en la Ley 87 de 1993 y los roles establecidos por el Decreto 648 de 2017, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, a través de la evaluación a la gestión del riesgo, a la continuidad de los procesos y la eficiencia y efectividad de los controles definidos.
ALCANCE: El Plan Anual incluye los distintos informes que se desarrollan por cumplimiento normativo, los seguimientos legamente establecidos, las auditorías priorizadas con base en riesgo, la asistencia a los distintos comités institucionales, atención a requerimientos a Entes Externos, entre otras actividades en cumplimiento de los roles definidos normativamente a la Oficina de Control Interno.
CRITERIOS: - Generales: Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Marco Internacional para la Practica Profesional de la Auditoria Interna, Documentos emitidos por los Entes rectores de política, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017, Decreto 403 de 2020 art. 61 y 151, entre otros. - Específicos: Normatividad vigente que rige a la UGPP y documentación del sistema de gestión que rige a los procesos.
RECURSOS: - Humano: Equipo de trabajo designado o contratado para la Oficina de Control Interno. - Financiero: Presupuesto asignado para la vinculación del personal. - Tecnológico: Computadores, estritorios remoto, sistemas institucionales y externos, correo institucional, entre otros.
RIESGOS: - CI-RO-006 - Incumplimiento al programa y/o planes de auditoría. - CI-RO-013 - Falta de independencia del proceso auditor. - CI-RO-014 - Falta de monitoreo a la mejora institucional - CI-RO-011 - Limitación al ejercicio de las funciones designadas a la Oficina de Control Interno
ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO | No. | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | EQUIPO DE TRABAJO | REFERENCIA NORMATIVA
LIDERAZGO ESTRATÉGICO | 1 | Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | PERMANENTE | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno | Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.1.5. Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.1.5 Resolución 773 del 31 de agosto de 2020
| 2 | Participar en el Comité de Auditoría del Consejo Directivo como invitado permanete para brindar sesoría y alertas para la toma de decisiones. | PERMANENTE | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno | Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.1.5. Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.1.5 Acuerdo 005 del 31 de agosto de 2017
| 3 | Participar con voz en los comités institucionales para brindar asesoría a la Alta Dirección para que sus integrantes tomen decisiones con base en los riesgos expuestos; así mismo se participa en el Comité sectorial para contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. | PERMANENTE | [12 empty] | Jefe Oficina de Control Interno | Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.1.5. Decreto 648 de 2017. Artículo 2.2.21.1.5 Resolución 771 del 31 de agosto de 2020 (Comité Directivo) Resolución 770 del 31 de agosto de 2020 (Comité Institucional de Gestión y Desempeño)
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | 1 | Brindar asesoría en la formulación de planes de mejoramiento producto de auditorías internas y resultantes de la Contraloría General de la República, ITRC, entre otros Entes externos. | PERMANENTE | [12 empty] | Equipo de trabajo OCI | Artículo 9° de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”
| 2 | Brindar asesoría y orientación en la identificación de los proveedores de aseguramiento interno (Segunda línea de defensa), para el estrucurar y evaluar el Mapa de Aseguramiento. | PERMANENTE | [12 empty] | Equipo de trabajo OCI | Artículo 9° de la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”
| 3 | Implementar actividades de control propias de la oficina de control interno, mediante la revisión de documentos del proceso, ejecución de roles de primera línea de defensa y atención de solicitudes de información. | PERMANENTE | [12 empty] | Equipo de trabajo OCI | Artículo 17 del título 24 del Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” establece los roles que deben desarrollar dichas oficinas, así: ARTICULO 2.2.21.5.3. DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollan su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.
| 4 | Brindar acompañamiento a la Alta Dirección de conformidad con la viabilidad de las solicitudes, en atención a las competencias de la Oficina de Control Interno. | PERMANENTE | [12 empty] | Equipo de trabajo OCI | Artículo 17 del título 24 del Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” establece los roles que deben desarrollar dichas oficinas, así: ARTICULO 2.2.21.5.3. DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollan su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL | 1 | Registrar, gestionar y controlar las actividades propias del procedimiento de atención a requerimientos de la Contraloría General de la República - CGR, Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC; Archivo General de la Nación - AGN; entre otros. | PERMANENTE | [12 empty] | Profesional Especializado OCI | Artículo 17 del título 24 del Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” establece los roles que deben desarrollar dichas oficinas, así: ARTICULO 2.2.21.5.3. DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollan su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
AUDITORÍAS DE ASEGURAMIENTO - BASADAS EN RIESGOS | 1 | Realizar auditoría a la Caracterización de Evasores y Trasmisión de Hallazgos (Subproceso Ejecución Programas Para Tratamiento de Población) y Ejecución y Fiscalización Programa de Apoyo del Gobierno Nacional (Subproceso Fiscalización Programa de Apoyo del Gobierno Nacional) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: MARZO to MAYO
| 2 | Realizar auditoría al procedimiento de Determinación de Obligaciones Parafiscales (Subprocesos Sanciones; Revocatoria Directa de Parafiscales y Gestionar Beneficio Tributario por Terminación por Mutuo Acuerdo) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: JUNIO to AGOSTO
| 3 | Realizar auditoría al Cobro de Obligaciones Adeudadas (Subprocesos Cobro Persuasivo; Investigar Bienes, Embargo y Desembargo y Gestionar Compromiso, Facilidad o Acuerdo de Pago) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: MARZO to MAYO
| 4 | Realizar auditoría a la Gestión de Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales (Subprocesos Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales y Notificar Actos Administrativos Pensionales) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: JUNIO to AGOSTO
| 5 | Realizar auditoría a la Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales (Subprocesos Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales; Gestión de Pago de Obligaciones Pensionales y Valores Adeudados a la Nación por Trámites Pensionales) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías.
| 6 | Realizar auditoría a la Gestión Contable y Gestión Tesorería | ANUAL | [12 empty] | Auditor Contable | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: AGOSTO
| 7 | Realizar auditoría al procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios (Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios) y Especial Contrato 03.527-2019 – Apoderados Judiciales (Supervisión y Coordinación) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Jurídico | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. Ley 80 de 1993 | bar: JULIO to AGOSTO
| 8 | Realizar auditoría a la Gestión Documental y Revisión Mi Gestor (Operación) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Gestión Documental, Auditor TI Auditor Jurídico | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías.
| 9 | Realizar auditoría al Proceso de Gestión de Seguridad de la Información (MSPI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)) | ANUAL | [12 empty] | Auditor TI | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: MARZO to MAYO
| 10 | Realizar auditoría al procedimiento de Defensa Judicial y Extrajudicial (Subproceso Gestionar Procesos Ejecutivos; Denuncias Judiciales; Defensa Judicial Pensional por Pasiva (Con énfasis en supervisión contractual y facturación)) | ANUAL | [12 empty] | Auditor Jurídico | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: MAYO to JULIO
| 11 | Realizar auditoría al Soporte de Servicios de TI | ANUAL | [12 empty] | Auditor TI | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías.
| 12 | Realizar auditoría a la Administración de los Riesgos Corporativos | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías.
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS | 1 | Desarrollar la Evaluación Institucional por Dependencias | SEMESTRAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Ley 909 de 2004, la Circular 004 de 2005 emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno y las Resoluciones UGPP No. Resolución 709 del 28-jun-2024; Resolución 1340 del 24-dic-2024, que establecen los responsables y participantes en la evaluación del desempeño laboral y de resultados. | bar: ENERO; JULIO
| 2 | Evaluar la Ejecución Presupuestal | ANUAL | [12 empty] | Auditor Contable | Comunicación No CE2013EE0009743 sobre el registro ejecución presupuestal en el SIIF Nación en atención al comunicado de la Contraloría del 13 de febrero de 2013. | bar: MARZO
| 3 | Evaluar la la estrategia de Rendición de Cuentas | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Manual Único de Rendición de Cuentas Versión 2, así mismo, orientado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de febrero de 2019, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos – CONPES 364 de abril de 2010, expedida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social – Departamento Nacional de Planeación. | bar: MAYO
| 4 | Evaluar el Control Interno Contable vigencia 2024 | ANUAL | [12 empty] | Auditor Contable | Régimen de Contabilidad Pública y en cumplimiento a los términos de la Resolución 193 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación | bar: FEBRERO
| 5 | Evaluar la oportunidad de la prestación de la atención en quejas, sugerencias y reclamos. | SEMESTRAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Artículo 76 de la ley 1474 de 2011 que establece “ (...) La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la Entidad un informe semestral sobre el particular (...)”. | bar: FEBRERO; AGOSTO
| 6 | Evaluar las Políticas y procedimientos internos asociados con el cumplimiento de las leyes de derechos de autor sobre software | ANUAL | [12 empty] | Auditor TI | Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA conforme a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 02 de 2002 y en la Circular 17 de 2011. | bar: FEBRERO to MARZO
| 7 | Diligenciar con el seguimiento, el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Circular externa No. 100-006-2024 - Función Publica lineamientos para el registro de información a través del formulario único de reporte y avance de gestión - FURAG. Decreto 1083 de 2015 articulo 2,2,22,3,10 "medición de la gestión y Instructivo para el ingreso y diligenciamiento del formulario único de reporte de avances de gestión - FURGAG. | bar: MAYO
| 8 | Evaluar semestralmente y de manera independiente el Estado del Sistema de Control Interno Institucional. | SEMESTRAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, que modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, a su vez modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, que alude lo siguiente: “Reportes del responsable de Control Interno (...) El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en una Entidad de la rama ejecutiva del orden nacional, deberá publicar cada seis (6) meses en el sitio web de la Entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave (...)” | bar: ENERO; JULIO
| 9 | Realizar seguimiento a la Austeridad del Gasto Público. | TRIMESTRAL | [12 empty] | Auditor Contable | Decreto 199 del 20 de febrero de 2024 por parte de la Unidad, teniendo en cuenta su objetivo: “Establecer el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 2024”. Decretos anuales que establecen el plan de austeridad del gasto para cada vigencia para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. | bar: MARZO to ABRIL; JULIO
| 10 | Evaluación de seguimiento a la Información Litigiosa eKOGUI | SEMESTRAL | [12 empty] | Auditor Jurídico | Completitud de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado (eKOGUI) y el cumplimiento de los criterios establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), respecto de los puntos establecidos en la certificación que debe remitirse semestralmente de acuerdo con el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 del 2015. Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI – Perfil Jefes de Control Interno, versión vigente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | bar: FEBRERO; JULIO
| 11 | Evaluar el cumplimiento de los trámites disciplinarios correspondientes al área de Control Interno Disciplinario | ANUAL | [12 empty] | Auditor Jurídico | Ley 734 de 2002, Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021 Código General Disciplinario, relacionadas con las investigaciones disciplinarias adelantadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario.
| 12 | Evaluar mediante seguimiento el cumplimiento de los requisitos normativos en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Sistema de Gestión Ambiental. | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Requisitos normativos en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante SG-SST), Sistema de Gestión Ambiental, que permita verificar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, Titulo 4 – Riesgos Laborales, Capitulo 6 y demás normal complementarias en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la norma NTC/ISO 14001-2015 de Gestión Ambiental.
| 13 | Evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Resolución 1618 de 2016 y el Decreto 1567 de 1998, en donde se establecen los lineamientos para la elaboración, seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión suscritos por los Gerentes Públicos y Evaluadores. | bar: MAYO
| 14 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Próximamente Programa de Transparencia y Ética Pública) | CUATRIMESTRAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, DECRETO 2641 DE 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. articulo 5o mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Decreto 1122 de 2024 por el cual se reglamenta lo relacionado con el Programa de Transparencia y Ética Pública. | bar: ENERO; MAYO
| 15 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las Funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial | ANUAL | [12 empty] | Auditor Jurídico | Funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP, establecidas en la Ley 2220 de 2022, y las adoptadas por la Unidad mediante la Resolución 2978 del 19 de diciembre de 2023.
| 16 | Realziar seguimiento al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público - SIGEP - respecto a Declaración de Bienes y Rentas y Hojas de Vida | ANUAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015 “Responsabilidades de los representantes legales de las Instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de Control Interno. Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio. Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública”. | bar: JUNIO
| 17 | Evaluar el cumplimiento de Políticas de Operación y Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación | ANUAL | [12 empty] | Auditor Contable | Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Parte 9, Titulo 1, Capítulo 1, artículos del 2.9.1.1.1.; conforme a lo establecido en la Circular Externa No. 040 del 29 de octubre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que establece que “(…) De otra parte, se invita a las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces, a que dentro de sus roles de evaluación y asesoría contemplen incluir en sus Programas de Auditoría actividades encaminadas a evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SlIF Nación (…)”.
| 18 | Realizar seguimiento a la Relación de Acreencias pendientes de pago a favor de la UGPP - BDME | SEMESTRAL | [12 empty] | Auditor Contable | El parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, modificado y adicionado por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004, determina que las Entidades Estatales deberán elaborar un boletín de deudores morosos en forma semestral para relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago. | bar: MARZO; AGOSTO
| 19 | Evaluar el cumplimiento de las políticas de uso y acceso del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP | ANUAL | [12 empty] | Auditor Contable | Resolución 421 de 2016 Por la cual se reglamenta el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Publico CHIP. Resolución CGN 385 DE 2018 Por la cual se modifica la norma del proceso contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública para incorporar la regulación relativa de las formas de organización y ejecución del proceso contable. | bar: JUNIO
| 20 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA | ANUAL | [12 empty] | Auditor TI | Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Directiva No. 006 del 31 de julio de 2024, se modifica el plazo para el diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información (ITA). | bar: JULIO
| 21 | Reportar posibles actos de corrupción (Cuando se identifique). | PERMANENTE | [12 empty] | Equipo de trabajo OCI | Ley 1474 de 2011. Decreto Nacional 2641 de 2012 Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto Nacional 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
| 22 | Realizar seguimiento al Sistema de Alertas de Control Interno - SACI. (Cuando lo notifique la Contraloría General de la República). | PERMANENTE | [12 empty] | Equipo de trabajo OCI | Decreto 403 DE 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal
RUTINAS DE MONITOREO | 1 | Pensiones (Gestión de Atención Solicitud Obligaciones Pensionales - Gestión de Novedades de Nómina) | ANUAL | [12 empty] | Auditor TI Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: ABRIL to JUNIO
| 2 | Parafiscales (Determinación de Obligaciones Pensionales - Caracterización de Evasores y Trasmisión de Hallazgos - Cobro Obligaciones Adeudadas – Ejecución y Fiscalización Programas de Apoyo del Gobierno Nacional) | ANUAL | [12 empty] | Auditor TI Auditor Procesos | Decreto 1083 de 2015 2.2.21.5.3 Brindar un nivel de asesoría proactivo y estratégico que vaya más allá de la ejecución eficiente y eficaz del Plan Anual de Auditorías. | bar: AGOSTO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO | 1 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República | SEMESTRAL | [12 empty] | Auditor Contable Equipo de trabajo OCI | Artículo 16 literal i) del Decreto 648 de 2017. Resolución orgánica N° 0066 de 2024 “Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)”. Decreto 1600 de 2024 Artículo 2.1.4.3.2.2. Garantía de acceso a la información en las entidades públicas, como presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales. | bar: ENERO; JULIO
| 2 | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Prevención del Fraude y Corrupción de ITRC | CUATRIMESTRAL | [12 empty] | Auditor TI Equipo de trabajo OCI | Artículo 17 del Decreto 648 de 2017. Decreto 1600 de 2024 Artículo 2.1.4.3.2.2. Garantía de acceso a la información en las entidades públicas, como presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales. | bar: ENERO; MAYO
| 3 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas (ACP ́s) de los procesos de auditoría interna y revisión de riesgos | TRIMESTRAL | [12 empty] | Auditor Procesos Equipo de trabajo OCI | Ley 42 de 1993. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 87 de 1993 Decreto 1600 de 2024 AP-SUB-005 Subproceso Gestionar Acciones Correctivas y Preventivas y Plan de Mejoramiento Institucional Decreto 1600 de 2024 Artículo 2.1.4.3.2.2. Garantía de acceso a la información en las entidades públicas, como presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales. | bar: ENERO; ABRIL; JULIO
| 4 | Realizar seguimiento al cumplimiento del trámite para expedición de Autos de Archivo | SEMESTRAL | [12 empty] | Auditor Procesos | Seguimiento a los Autos de Archivos proferidos por la Subdirección de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, mediante la verificación de la debida aplicación de las reglas de negocio definidas en los documentos: PF-SUB-001 Subproceso Fiscalizar v44, numeral 6.10 Reglas para el archivo de casos, PF-SUB-002 Subproceso Liquidar V38 numeral 6.7 Reglas para el archivo de casos, PF-SUB-023 Subproceso Sanciones V30 numeral 6.9 Reglas para el archivo de casos y PF-SUB-058 Subproceso Fiscalización Programa de Apoyo del Gobierno Nacional V9 numeral 6.6 Reglas para el archivo de casos. | bar: MARZO
| 5 | Realizar Asesoría, seguimiento y elaboración de papeles de trabajo a las Acciones Correctivas y Preventivas (ACP ́s), del ITRC y Contraloría General de la República (CGR). | PERMANENTE | [12 empty] | Equipo de trabajo OCI | Ley 42 de 1993 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 87 de 1993 Decreto 1600 de 2024 Decreto 1600 de 2024 Artículo 2.1.4.3.2.2. Garantía de acceso a la información en las entidades públicas, como presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales.
CONTROL DE CAMBIOS
Plan Anual de Auditoría Versión No. 01 - Aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno del 14 de Noviembre de 2024 y el 22 de Noviembre de 2024 por el Comité de Auditoría del Consejo Directivo.
Note on E42: Alexa - Frank